ClauseGuard 合同智能审查系统

系统功能优化方案

V2.0

版本：V2.0

编制日期：2026年10月

密级：内部资料

# 目录

一、方案背景与目标

二、市场需求分析

三、现状能力评估

四、功能优化方案（三期路线图）

五、非功能优化

六、实施计划

七、风险与应对

八、投入产出与商业建议

# 一、方案背景与目标

## 1.1 市场机会摘要

根据《市场调研结论》（2026年10月，下同）：全球合同生命周期管理（CLM）市场2024年约23.9亿美元，预计2032年达76.9亿美元，年复合增长率约15.8%（Fortune Business Insights）；其中AI合同审查细分2024年约8.4亿美元、2029年约22亿美元，CAGR约21%（Mordor Intelligence），显著高于法律科技整体11-13%的增速。中国市场方面，法律科技市场规模2023年约120-150亿元人民币，预计2027年突破300亿元（艾瑞咨询）；企业法务SaaS渗透率不足10%（美国约30%），叠加央国企合同管理专项治理的政策驱动，属于确定性较高的成长赛道。企业法务约70%的工作时间花在合同上、人工审查单份30-60分钟（法天使2023调研），审查效率与可解释性是采购的第一决策要素。

## 1.2 V1.0成果回顾

V1.0按原《系统功能方案》第一期范围完成MVP并扩展至三期功能，当前成果包括：

合同上传与解析：DOCX/PDF/TXT三种格式，条款切分与编号还原（parser）

合同要素抽取：主体、类型、金额、期限、签署日期（正则规则版，extractor）

智能合规审查：规则引擎覆盖违法违规、缺失条款、风险条款、格式规范四维（reviewer）

审查工作台与Word汇总报告导出（report）

知识库管理：法规库/模板库已迁移PostgreSQL（kb）

RAG法条召回（2-gram关键词）与LLM研判接口（OpenAI兼容单轮，rag/llm）

协同流程：审查任务分配、状态流转、催办与通知（collab）

系统管理：RBAC权限+2小时Token、审计留痕、统计看板、模板相似度比对（auth/audit/stats/compare）

数据层已迁移PostgreSQL，合同/用户/会话/知识库/任务/审计全部持久化

## 1.3 V2.0总体目标与量化指标

总体目标：将ClauseGuard从“单机审查工具”升级为“可私有化交付、可集成、审查结果可直接落回Word原文”的企业级合同智能审查平台，切入调研指出的“审查深度+流程协同”空白带。量化指标：

| 指标 | V1.0现状 | V2.0目标 |
| --- | --- | --- |
| 单份合同审查耗时（初稿级结果） | 约1-2分钟（仅文本层PDF/DOCX） | 5分钟内（含扫描件OCR），对比人工30-60分钟 |
| 风险识别召回率 | 规则引擎天花板，未度量 | ≥90%（人工标注集评测），每条附法条/审查点依据 |
| 误报率 | 未度量 | ≤30%（超过将被弃用的行业经验线，见调研P0项） |
| 支持文件类型 | DOCX/PDF(文本层)/TXT | 增加扫描件/图片PDF（OCR） |
| 审查结果交付形态 | 网页列表+汇总Word报告 | 批注式回写Word原文+条款级版本比对 |
| 部署形态 | 单机Docker/裸机 | SaaS+私有化部署包（本地大模型Ollama/vLLM，等保三级路径） |
| 外部集成 | 无 | OA（钉钉/泛微/蓝凌）、ERP（用友/金蝶）、电子签适配层 |

# 二、市场需求分析

## 2.1 客户分层

按调研结论，目标客户分为三层：

企业法务部（最优客群）：规上企业超50万家、A股上市公司5300余家且约80%设专职法务岗，法务人员约20-30万人；中大型企业（500人以上）与金融/地产/制造/央国企付费意愿最强，SaaS预算5-50万元/年、私有化50-500万元/项目；“数据不出域”是采购一票否决项。

律所：执业律师约65万人、律所约3.9万家（司法部2024），90%以上为10人以下小所；腰部律所年付费预算1-10万元，小所按席位敏感（数百元/人/月为心理上限）；决策要素为律师计费小时效率、范本知识资产沉淀与客户报告质量。

央国企/政策驱动客户：国资委合同管理专项治理要求合同全流程线上化，私有化与等保合规为投标硬指标。

法务SaaS采购决策要素按权重排序为：①数据安全与私有化（等保三级、信创适配、审计）；②与OA/ERP/电子签集成；③审查准确率可验证（可量化召回/误报并试运行）；④审计留痕与责任可追溯；⑤价格与ROI可测算。

## 2.2 痛点优先级（P0-P3）

| 优先级 | 需求 | 依据（调研） |
| --- | --- | --- |
| P0 | 审查效率：单份30-60分钟→5分钟内出初稿级结果 | 70%法务时间在合同，ROI最直观，采购第一话术 |
| P0 | 风险识别准确率与可解释性：召回率>90%，每条附法条/审查点依据 | 不可解释的AI法务不敢用；误报率>30%会被弃用 |
| P1 | 与OA/ERP/电子签集成（钉钉、泛微、蓝凌、用友、金蝶） | “不集成则重复录入”是流失首因 |
| P1 | 版本比对与修订留痕：多轮谈判版本diff、批注落Word | 谈判平均2-4轮，版本失控导致漏审高危改动 |
| P1 | 数据安全合规：等保三级、私有化/信创、数据出境评估 | 央国企与金融客户一票否决项；PIPL/数据安全法要求 |
| P2 | 多模板管理与企业条款库（范本基线） | 有基线的差异审查准确率显著更高，且形成粘性 |
| P2 | 履约期义务提醒（回款、续约、违约跟踪） | CLM后半程价值，决定续费与平台化 |
| P3 | 生成式起草（按模板+业务要素生成初稿） | 真实需求但对审查型产品属补充项 |

## 2.3 竞品格局与差异化定位

| 产品 | 定位与核心能力 | 优势/劣势 | 定价（公开资料） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ironclad（美） | CLM全流程，Workflow Builder+AI抽取 | 集成生态最强/贵，中文支持弱 | 3-20万美元/年起 |
| DocuSign CLM（含Lexion） | 电签+CLM一体化，AI摘要与义务抽取 | 品牌与电签闭环/模块化定价贵，中文颗粒度一般 | 数万美元/年起 |
| Evisort（2024被Workday收购） | AI合同分析，150+条款类型抽取，自研OCR | 抽取准确率90%+/偏分析，无中国合规件系 | 2-10万美元/年 |
| 通义法睿（阿里云） | 大众法律AI助手，咨询/初筛/起草 | 模型强、价格低、钉钉入口/浅审查，无企业级流程审计 | 基础免费 |
| 法大大 | 电子签+合同智审（规则+AI，宣称抽取准确率95%） | 电签闭环+大厂背书+等保三级/审查深度有限，锁定自家生态 | 电签1-3元/份，智审年费数万-数十万元 |
| 幂律智能 | 垂直合同审查：40+类型、1000+审查点、批注落Word、私有化 | 审查颗粒度深/品牌渠道弱，CLM全流程弱 | SaaS数万元/年，私有化数十万元起 |
| Alpha | 律所作业平台+合同审查附属功能 | 律所渠道一体化/审查非最深 | 平台订阅 |

差异化定位：海外巨头进不了中国合规场，电子签系审查深度有限，垂直系流程与集成弱。ClauseGuard以“审查深度（审查点知识库+LLM/RAG）+批注回写落Word+私有化交付+嵌入既有OA/电签生态的审查中台”切入，避开与法大大在电子签闭环上的正面竞争。

# 三、现状能力评估

## 3.1 现有功能清单

| 模块 | 功能 | 实现状态/技术要点 |
| --- | --- | --- |
| parser | DOCX/PDF/TXT上传解析、条款切分与编号还原 | 已上线；pdfplumber仅支持文本层PDF，扫描件不支持 |
| extractor | 合同要素抽取（主体/类型/金额/期限/签署日期） | 已上线；纯正则规则，覆盖有限 |
| reviewer | 四维规则审查（违法违规/缺失条款/风险条款/格式规范） | 已上线；rules.json规则引擎，准确率存在天花板 |
| report | Word汇总审查报告导出 | 已上线；汇总式报告，非批注式回写 |
| kb | 法规库/模板库管理 | 已上线并迁移PostgreSQL；含生效日期与版本控制 |
| rag | 法条召回 | 已上线；2-gram关键词打分，无向量召回 |
| llm | 大模型研判 | OpenAI兼容单轮接口；LLM未配置时AI研判不可用 |
| collab | 审查任务分配/流转/催办/通知 | 已上线（PostgreSQL） |
| auth | RBAC四角色权限+2小时Token+登录锁定 | 已上线（PostgreSQL） |
| audit | 审计留痕（全操作留痕，可按合同过滤） | 已上线（PostgreSQL） |
| stats | 统计看板（风险分布/审查趋势/任务完成率） | 已上线 |
| compare | 模板相似度比对 | 已上线；仅相似度，无范本基线差异审查 |
| 存储 | reports/uploads文件存储+PostgreSQL结构化数据 | 已迁移PostgreSQL |

## 3.2 短板分析

| 短板 | 影响 | 对应优化项（第四章） |
| --- | --- | --- |
| LLM未配置时AI研判整体不可用 | 私有化/离线场景无AI能力，央国企客户无法交付 | F3私有化部署包（Ollama/vLLM本地模型） |
| 扫描件/图片PDF不支持 | 调研显示存量合同70%以上为扫描件，大量真实合同无法进入审查 | F5 OCR/PDF版式解析（PaddleOCR） |
| 规则引擎（正则）准确率天花板 | 召回率无法达标，不可解释但误报高，难以通过试运行验证 | F2审查点知识库+Agent流水线；F6要素抽取升级 |
| 报告为汇总式而非批注式 | 与律师“批注落原文”作业习惯脱节，感知价值低 | F1批注式回写Word+条款级版本比对 |
| 无版本比对 | 多轮谈判（平均2-4轮）版本失控漏审高危改动 | F1条款级版本比对 |
| 无pgvector/向量召回 | RAG仅2-gram关键词，语义召回缺失，研判质量受限 | F2（pgvector与现有PostgreSQL栈天然契合） |
| 无外部系统集成 | “不集成则重复录入”是客户流失首因（调研P1） | F7 OA/ERP/电子签集成适配层 |
| 无履约期跟踪 | 审查后价值断裂，续费动力不足 | F8履约期义务提醒 |

# 四、功能优化方案（三期路线图）

按调研P0-P2优先级组织为三期：P0期（约3个月）解决“敢用、好用”，P1期（约6个月）解决“能集成、可私有化”，P2期（9-12个月）解决“平台化与壁垒”。每项功能按功能描述、业务价值、技术方案要点、工作量估算（人日）、依赖项展开。

## 4.1 P0期（第1-3个月）：核心体验与准确率

### 4.1.1 F1 批注式审查报告回写Word+条款级版本比对

功能描述：将审查发现以Word批注/修订模式回写到合同原文对应条款位置（每条批注含风险等级、规则名、法条依据、修改建议），导出“带批注版”与“干净版”两份文档；同时提供两个版本合同的条款级diff比对页面与比对报告，标出新增/删除/修改条款及高危改动。

业务价值：对标幂律核心体验（调研技术趋势第4条：批注回写比网页点选更贴合律师作业习惯）；直接支撑“效率提升10倍”销售话术；解决谈判2-4轮版本失控漏审问题（P1痛点）。

技术方案要点：python-docx读入原文档，按条款定位段落锚点，OOXML写comments.xml批注（或COM调用Word修订模式）；diff采用条款树对齐（clause_id+文本相似度）+段落级diff（difflib），高危改动（金额/期限/责任条款变更）单独标红。

工作量估算：开发20人日+测试5人日，合计约25人日

依赖项：parser条款定位能力（已有）；reviewer发现列表（已有）

### 4.1.2 F2 审查点知识库+Agent审查流水线（LLM+RAG+pgvector）

功能描述：将rules.json升级为结构化审查点库（合同类型→审查点→法条依据→建议措辞→适用主体立场），PostgreSQL启用pgvector存审查点与法条向量；审查流水线为：意图识别（合同类型）→逐条款向量召回审查点/法条→LLM研判（含置信度）→Agent交叉验证（第二模型/规则复核）→输出“发现+法条原文+置信度”。

业务价值：解决P0级“准确率与可解释性”痛点（调研：召回率>90%、每条附依据是采购硬门槛）；LLM合同条款抽取F1可达0.85+（调研技术趋势），突破规则引擎天花板；pgvector与现有PostgreSQL栈零新增组件。

技术方案要点：pgvector扩展+embedding服务（OpenAI兼容或本地bge-m3）；LangChain/LangGraph编排多步Agent（计划→工具调用→交叉验证）；引用强制溯源（无召回依据不输出）；LLM未配置时自动降级为现有规则引擎，保证基线可用。

工作量估算：开发35人日+评测集建设10人日+测试5人日，合计约50人日

依赖项：llm模块（已有）；kb法规库（已有）；评测标注集（需业务方配合）

### 4.1.3 F6 要素抽取升级（LLM辅助替代纯正则）

功能描述：在正则抽取基础上增加LLM结构化抽取通道：识别合同类型（买卖/租赁/服务/借款/劳动/保密/知识产权等）、主体及信用代码、金额、期限、签署日期、管辖与争议解决方式；正则结果与LLM结果交叉校验，冲突项提示人工确认；抽取结果支持人工修正并回流。

业务价值：要素是意图识别路由和审查点匹配的前置输入（调研技术趋势第3条：意图识别前置）；直接提升下游审查准确率。

技术方案要点：JSON Schema约束输出+失败重试；小参数本地模型（Qwen2.5-7B级）即可承担，为F3私有化铺路；修正数据存PostgreSQL供评测与提示词迭代。

工作量估算：开发12人日+测试3人日，合计约15人日

依赖项：F2的LLM基础设施；extractor（已有，作为交叉校验基线）

## 4.2 P1期（第4-9个月）：集成与私有化

### 4.2.1 F3 私有化部署包（本地模型Ollama/vLLM+等保三级路径）

功能描述：提供一键私有化部署包：Docker Compose编排FastAPI+PostgreSQL(pgvector)+本地模型服务；支持Ollama（开发/小客户）与vLLM（生产并发）两种运行时，预置Qwen2.5-14B/32B或DeepSeek国产开源模型；配置项从LLM_API_KEY升级为本地模型配置（base_url指向本机）；输出《等保三级建设路径》文档（安全物理环境/通信网络/计算环境/管理中心差异项与整改清单），支持信创服务器适配评估。

业务价值：调研显示私有化预算50-500万元/项目且“数据不出域”为一票否决项，是进入央国企/金融客群的入场券；国产开源模型使全离线方案硬件成本降到10-30万元级（调研技术趋势第2条）。

技术方案要点：Ollama/vLLM双运行时抽象层（沿用OpenAI兼容接口，llm模块零改造）；模型量化（GPTQ/AWQ）与并发压测基线；部署包含健康检查、备份脚本、升级脚本；等保路径按三级系统要求整理技术与管理双清单。

工作量估算：开发30人日+部署演练与压测10人日，合计约40人日

依赖项：F2/F6的本地模型适配；PostgreSQL迁移（已完成）

### 4.2.2 F4 模板差异审查与企业范本基线

功能描述：在现有模板相似度比对基础上升级：企业法务将司内范本沉淀为“范本基线”（按合同类型维护）；审查时以待审合同对照范本基线做条款级差异审查，标出偏离条款（缺失/改写/不利于己方），并引用范本建议措辞生成修改建议；支持多套范本（按业务线/主体立场）与范本版本管理。

业务价值：调研P2痛点：有基线的差异审查比无基线自由审查准确率显著更高，是审查准确率的第二增长曲线；企业知识沉淀进产品形成粘性与续费。

技术方案要点：复用compare相似度算法扩展为条款级对齐（F1的diff组件复用）；范本基线存kb_templates扩展表；差异结果并入审查流水线输出。

工作量估算：开发18人日+测试4人日，合计约22人日

依赖项：F1 diff组件；kb模板库（已有）

### 4.2.3 F7 OA/ERP/电子签集成适配层

功能描述：建立统一集成适配层：①OA（钉钉/泛微/蓝凌）：待办审批卡片、审查结果回传、消息通知；②ERP（用友/金蝶）：合同台账同步、付款计划关联；③电子签（e签宝/法大大开放平台）：签署状态回写；适配层以Webhook+REST标准化外发，按客户定制Connector。

业务价值：调研P1痛点：“不集成则重复录入”是流失首因；集成能力是央国企选型第二权重要素。

技术方案要点：抽象IntegrationHub模块（事件总线+Connector插件）；先交付钉钉+e签宝两个标杆Connector，其余按项目交付；敏感字段脱敏后外发。

工作量估算：框架开发15人日+每个Connector约8人日（首期2个16人日）+测试5人日，合计约36人日

依赖项：auth权限体系（已有）；audit审计（已有）

### 4.2.4 F8 履约期义务提醒

功能描述：签署后进入履约台账：从合同抽取关键义务节点（回款计划、交付里程碑、续约窗口、违约条款触发条件），到期前按设定提前量提醒；支持台账导出与逾期统计。

业务价值：调研P2痛点：CLM后半程价值，决定从审查工具升格为合同平台、驱动续费。

技术方案要点：义务节点抽取复用F6 LLM结构化抽取；调度用APScheduler+PostgreSQL任务表；提醒走站内通知+钉钉Connector（复用F7）。

工作量估算：开发15人日+测试3人日，合计约18人日

依赖项：F6要素抽取；F7通知通道

## 4.3 P2期（第10-12个月及以后）：壁垒与平台化

### 4.3.1 F5 OCR/PDF版式解析（PaddleOCR）

功能描述：集成PaddleOCR+PP-Structure版式分析：扫描件/图片PDF全量可审；识别标题层级、条款树、表格、签署栏、骑缝章区域；OCR结果带置信度，低置信段落标注人工复核。

业务价值：调研：存量合同70%以上为扫描件/图片PDF，是多数产品未补好的隐形门槛；也是私有化投标加分项。

技术方案要点：PaddleOCR开源可私有化、中文强；PP-Structure表格还原；GPU可选（CPU可用但慢）；与parser整合为统一解析入口。

工作量估算：开发22人日+测试5人日，合计约27人日

依赖项：parser（已有）；私有化部署包（F3）承载其依赖

### 4.3.2 F9 统计与质检看板增强

功能描述：看板升级：①审查质检——法务负责人抽样复核审查结论，统计各规则/各审查点的准确率与误报率，形成规则迭代闭环；②业务看板——按部门/合同类型/风险等级多维统计、审查人效率排行；③导出周报。

业务价值：调研采购决策要素第3条“准确率可验证”：试运行需要量化召回/误报证据；质检闭环是F2持续达标的运营保障。

技术方案要点：质检抽样任务表+复核界面；指标物化视图（PostgreSQL）；导出复用report模块。

工作量估算：开发14人日+测试3人日，合计约17人日

依赖项：F2评测集；stats看板（已有）

## 4.4 三期路线图总览

| 期 | 周期 | 功能项 | 工作量（人日） | 关键交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 第1-3个月 | F1批注回写+版本比对；F2审查点库+Agent流水线；F6要素抽取升级 | 25+50+15=90 | 批注版Word导出、召回率≥90%评测报告 |
| P1 | 第4-9个月 | F3私有化部署包；F4范本基线；F7集成适配层；F8履约提醒 | 40+22+36+18=116 | 可离线交付的部署包、钉钉/e签宝Connector |
| P2 | 第10-12个月起 | F5 OCR/PaddleOCR；F9质检看板增强 | 27+17=44 | 扫描件全量可审、质检闭环报告 |

三期合计约250人日（不含项目管理与需求调研），建议按2名后端+1名算法+0.5名前端+1名测试配置，与第六章实施计划衔接。

# 五、非功能优化

## 5.1 性能

| 指标 | 目标值 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 单份50页合同解析+审查（含OCR） | ≤5分钟（V1.0基线3分钟仅限文本层） | OCR异步队列；LLM批量并发；条款级流水线并行 |
| 并发用户 | ≥50人在线（与V1.0方案一致） | vLLM continuous batching；PostgreSQL连接池 |
| API P95响应（非AI接口） | ≤500ms | 看板物化视图；索引优化 |
| 可用率 | ≥99.5% | 健康检查+自动重启；每日备份（沿用V1.0要求） |

## 5.2 安全合规

等保三级路径：按三级系统整理技术要求（安全物理环境/通信网络/区域边界/计算环境/管理中心）与管理要求双清单，私有化部署包默认启用HTTPS、AES-256存储加密、密码PBKDF2（已实现）、会话2小时过期与登录锁定（已实现）。

数据不出域：私有化模式下合同文件、向量、LLM推理全部在本机完成；SaaS模式提供数据出境评估说明与合同数据处理协议模板（对应PIPL/数据安全法，调研P1合规痛点）。

审计与免责：全量操作留痕（已实现）扩展到AI研判过程（模型版本、提示词版本、召回依据），审查结论保留“人工确认”环节，明确辅助工具定位（沿用V1.0风险应对）。

## 5.3 可运维性

一键部署/升级脚本与健康检查（随F3交付）；配置集中化（数据库连接、模型服务地址均环境变量化，已实现DATABASE_URL）。

监控：接口耗时、LLM token消耗、OCR队列深度指标暴露；日志分级与轮转。

备份恢复：PostgreSQL每日全量+WAL归档，恢复演练纳入实施计划。

# 六、实施计划

## 6.1 三期时间表与里程碑

| 里程碑 | 时间点 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 P0启动 | 第1月初 | 需求确认、评测集标注启动（100份标注合同） | 评测集v1冻结 |
| M2 P0交付 | 第3月末 | F1批注回写+版本比对、F2审查流水线、F6要素抽取 | 召回率≥90%、误报率≤30%（评测集）；批注版Word导出可用 |
| M3 P1中期 | 第6月末 | F3私有化部署包beta、F4范本基线 | 单机离线部署≤2小时；范本差异审查试用 |
| M4 P1交付 | 第9月末 | F7集成适配层（钉钉+e签宝Connector）、F8履约提醒 | 试点客户完成1次端到端集成验收 |
| M5 P2交付 | 第12月末 | F5 OCR版式解析、F9质检看板 | 扫描件可审（抽检准确率达标）；质检周报上线 |
| M6 规模化 | 第12月后 | 等保三级测评启动、第二个Connector按项目交付 | 首单私有化签约 |

## 6.2 团队与角色建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理/产品 | 1 | 需求与客户对接、评测组织、验收统筹 |
| 后端开发 | 2 | F1/F3/F4/F7/F8服务端与集成适配层 |
| 算法工程师 | 1 | F2审查流水线与pgvector、F6抽取、F5 OCR调优、评测 |
| 前端开发 | 0.5-1 | diff比对页、范本管理、质检看板界面 |
| 测试工程师 | 1 | 评测集执行、压测、私有化部署演练 |
| 实施顾问（可兼） | 0.5 | 等保三级材料、客户试运行支持 |

# 七、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型幻觉：LLM编造法条或错误定性 | 法务信任崩塌，产品弃用 | RAG强制溯源（无召回依据不输出）；Agent交叉验证（双模型/规则复核）；输出附置信度与法条原文，明确辅助定位、保留人工确认（沿用V1.0风险机制） |
| 准确率不达标：召回率/误报率达不到P0目标 | 试运行失败，丢单 | 先建100份标注评测集再开工；规则引擎兜底降级；质检看板（F9）持续度量迭代；不达标不进入销售话术 |
| 私有化交付成本失控：客户环境异构、模型适配耗时 | 毛利被实施吞噬 | 部署包标准化（Docker Compose+健康检查+演练脚本）；Ollama/vLLM双运行时抽象；实施项单独报价；信创适配先做兼容性评估再承诺 |
| 数据合规风险：PIPL/数据安全法、客户涉密合同泄露 | 法律与商誉风险，一票否决 | 私有化数据不出域（全本机推理）；SaaS提供出境评估与数据处理协议；存储加密+脱敏外发+全量审计（已具备）；最小权限RBAC（已具备） |
| 法规更新不及时导致误判（沿用V1.0） | 引用失效法条 | 法规库版本与生效日期校验（已实现）；定期更新机制 |
| 扫描件解析质量差（F5） | 下游审查上限受损 | OCR置信度阈值+低置信段落人工复核通道；解析失败样本回流优化 |

# 八、投入产出与商业建议

## 8.1 投入估算

研发投入：三期合计约250人日，按混合人月成本约3万元/人日当量折算，约750万元级为上限口径；若按精简团队（上述6.2配置约5.5-6人）12个月滚动投入，实际人力成本约300-400万元。硬件（私有化POC演示环境含GPU）约10-30万元（调研技术趋势第2条口径）。

## 8.2 定价建议（锚定调研结论）

| 版本 | 定价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SaaS标准版 | 按席位3-10万元/年 | 跟随法大大/幂律锚定；小所与腰部律所取下限，企业法务按席位+合同量取上限 |
| 私有化部署 | 30万元起 | 含部署包+本地模型（Ollama运行时）；vLLM生产级与Connector定制按项目报价；对标调研“私有化50-500万元/项目”预算带，30万起为进入价 |
| 增值模块 | 智审深度包/履约提醒/质检看板按模块加收 | 对应F2/F8/F9，形成续费与增购 |

## 8.3 商业路径建议

第一年：以3-5家试点客户（1家腰部律所+1家中型企业法务+1家央国企子公司）跑通P0/P1交付，用评测报告与ROI测算（人工30-60分钟/份→5分钟）验证“效率提升10倍”话术。

定位为“嵌入现有OA/电签生态的审查中台”，避开与法大大电子签闭环的正面竞争，与其开放平台做集成而非替代。

私有化是营收主力（调研预算带50-500万元/项目），SaaS按席位是获客漏斗；优先打“审查深度+批注回写+私有化”三点差异化。

企业范本基线（F4）与履约提醒（F8）构成续费抓手，目标第二年续费率≥80%。

数据与结论来源：《市场调研结论》（2026年10月），引用Fortune Business Insights 2024、Grand View Research 2023、Mordor Intelligence 2024、Gartner 2023、艾瑞咨询2023、法天使2023、司法部2024统计及各竞品公开资料。